## 2023年财政衔接资金项目库
博湖县2023年县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库备案表
单位:个、万元、户
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 开工 时间 | 完工 时间 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [6 empty] | 带动脱贫户数 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 项目负责人
[9 empty] | 合计 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 地方政府一般债券资金 | 县级配套资金 | 行业资金 | 援疆资金 | 其他
项目50个 | [8 empty] | 51058.45 | 16458.45 | 24700 | 6900 | 0 | 0 | 3000 | 7246
1 | BHX2023001 | 博湖县本布图镇再格森诺尔村蔬菜市场基础设施建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 计划投资840万元，完善再格森诺尔村蔬菜市场基础设施： 1、新建砖混结构蔬菜销售展区500平方米（含水暖，展销架设施等），单价3000元/平方米。小计150万元。 2、新建遮阳蔬菜交易大棚4座（每座高4.5米，20米宽，75米长）总面积6000平方米，单价1000元/平方米，小计600万元。 3、采购安装户外交易电子屏（4米高，6米宽LED电子屏，配电脑及相关设备），小计60万元。 4、项目前期费用预计30万元。 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 数量指标：新建蔬菜交易区≥500平方米 新建蔬菜交易大棚≥6000平方米 户外交易电子屏≥1座 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：销售展区（万元/平方米）≤0.3万元 蔬菜交易大棚（万元/平方米）≤0.1万元 户外交易电子屏≤60万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤30万元 经济效益指标：项目投资收益率≥4.0%， 社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人， 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。， 可持续影响指标：巩固脱贫攻坚政策持续影响力持续有效影响。 | 项目建成后产权归再格森诺尔村村委会所有，由再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。再格森诺尔村村委会对外承包，每年按不少于总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不少于10人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护，按照每年实际制定的年度分配方案，具体事宜具体制定。 | 恰格德尔
2 | BHX2023002 | 本博湖县布图镇新布呼村畜牧集中养殖小区建设项目 | 新建 | 生产项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇新布呼村 | 计划投资520万元，新建本布图镇新布呼村畜牧集中养殖小区。 1、新建砖混养牛圈舍（6米高，四周为砖混墙面，钢结构屋面）3座，每座1200平方米，合计3600平方米，单价800元/平方米，计288万元。 2、新建活动场地人畜分离设施800米，单价125元/米，计10万元。 3、新建青贮地坪、堆肥场地坪（混凝土强度C25；150MM厚）4000平方米，单价200元/每平方米，计80万元。 4、新建砖混功能服务用房150平方米，单价2000元/每平方米，计30万。 5、新建彩钢草料棚1500平方米，单价600元/平方米，计90万， 6、前期费22万。 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 数量指标：新建牛圈舍≥3600平方米 人畜分离设施≥800米 新建服务用房≥150平方米 新建地面硬化≥4000平方米 新建草料棚≥1500平方米 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：牛圈舍（万元/平方米）≤0.08万元 人畜分离场地（万元/平方米）≤0.025万元 服务用房（万元/平方米）≤0.20万元 地坪（万元/平方米）≤0.02万元 草料棚（万元/平方米）≤0.06万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤22万元 经济效益指标：项目投资收益率≥4.0%， 社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人， 服务对象满意度指标：受益脱贫户人口满意度≥90% | 项目建成后产权归新布呼村所有，由新布呼村村委会负责后期监管维护。对外承包经营,村委会每年按不少于总投资额的4%收取租金，就近解决部分富余养殖人员就业问题，收取租金的20%用于临时救助突发困难户、30%用于开发村民就业岗位、50%用于基础设施维护等，受益户为动态管理。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不小于10人，按照实际每年制定年度分红方案，具体事宜具体制定。 | 恰格德尔
3 | BHX2023003 | 博湖县本布图镇再格森诺尔村道路建设项目 | 新建 | 配套设施项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 计划投资336万元，新建再格森诺尔村蔬菜市场道路： 1、新建1.2千米柏油道路(公路等级为四级，场外公路路基9米、路面7米，设计车速20千米/小时），单价120万/每千米，计144万元。 2、新建人行道及配套附属设施4000平方米，单价200元/平方米，计80万元。 3、新建地坪10000平方米（混凝土强度C25；150MM厚），单价200元/每平方米，小计200万元。 4、前期费12万元。 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 数量指标：新建柏油道路≥1.2千米 新建人行道及配套附属设施≥4000平方米 新建地面硬化≥10000平方米 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：柏油道路（万元/千米）≤120万元 人行道及配套附属设施（万元/平方米）≤0.02万元 地面硬化≤0.02万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤12万元 经济效益指标：带动脱贫户增收有效提升 生态效益指标：周边环境改善率（%）≥90.0% 可持续影响指标：巩固脱贫攻坚政策持续有效 满意度指标：受益群众满意度≥90% | 蔬菜交易市场至再村温室大棚柏油路建成后，提高美丽乡村质量，方便蔬菜流通，提高产业园经济效益，改善村民买卖难的问题，有利于带动本地蔬菜产业转型升级。该产权归再格森诺尔村所有。由再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。 | 恰格德尔
4 | BHX2023004 | 博湖县本布图镇辣椒晾晒及初加工建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 新布呼村，本布图村，再格森诺尔村 | 1、新建晾晒场及地坪5000平方米（本村1500平方米、新村1500平方米、再村2000平方米；混凝土强度C25；200MM厚），单价200元/平方米，计100万元。 2、采购安装晾晒架750组，每组1000元，计75万元 3、新建隔离设施800米，单价300元/平方米，计24万元。 4、新建砖混储藏库1200平方米（每村400平），单价2000元/平方米，计240万。 5、新建彩钢结构烘干房300平方米及烘干设备，单价3500元/平方米，计105万元。 6、前期费20万元。 项目总投资564万元。 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 数量指标：新建硬化地面≥5000平方米 新建隔离设施≥800米 新建储藏库≥1200平方米 新建烘干房≥300平方米 购买安装晾晒架≥750组 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：硬化地面（万元/平方米）≤0.035万元 隔离设施（万元/米）≤0.03万元 储藏库（万元/平方米）≤0.2万元 烘干房（万元/平方米）≤0.35万元 购买安装晾晒架（万元/组）≤0.1万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤20万元 经济效益指标：带动脱贫户增收有效提升 社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人， 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。， | 项目建成后产权归新布呼村，本布图村，再格森诺尔村所有，由新布呼村，本布图村，再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。对外承包经营,村委会每年按不少于总投资额的4%收取租金，就近解决部分富余劳动力就业问题，租金的20%用于临时救助突发困难户、30%用于开发村民就业岗位、50%用于基础设施维护等，受益户为动态管理。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不少于10人次，按照每年实际制定的年度分配方案，具体事宜具体制定。 | 恰格德尔
5 | BHX2023005 | 博湖县本布图镇再格森诺尔村粮食储存烘干建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 再格森诺尔村 | 1、新建烘干塔2座，单价60万/座，计120万元， 2、新建晾晒场5500平方米（混凝土强度C25；150MM厚），单价200元/平方米，计110万元， 3、新建防雨棚2000平方米，单价600元/每平方米，计120万元， 4、新建储存塔4座，单价30万元/座，计120万元 5、新建隔离设施650米，每米300元，计19.5万元。 6、场地供排水及供电设施，计10.5万元 7、前期费20万元。 项目总投资520万元。 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 数量指标：新建烘干塔≥2座 新建储存塔≥2座 新建晾晒场≥5500平方米 新建防雨棚≥4000平方米 新建隔离设施≥650米 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：烘干塔（万元/座）≤60万元 新建储存塔≤30万元 晾晒场（万元/平方米）≤0.02万元 防雨棚（万元/平方米）≤0.06万元 隔离设施（万元/米）≤0.03万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤20万元 经济效益指标：项目投资收益率≥4.0%， 社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人， 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 | 项目建成后产权归再格森诺尔村所有，由再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。对外承包经营,村委会每年按不少于总投资额的4%收取租金，就近解决部分富余劳动力就业问题，租金的20%用于临时救助突发困难户、30%用于开发村民就业岗位、50%用于基础设施维护等，受益户为动态管理。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不少于10人次，按照每年实际制定的年度分配方案，具体事宜具体制定。 | 恰格德尔
6 | BHX2023006 | 博湖县本布图镇供水管网建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇 | 计划投资300万元，完善本布图镇供水管网，新挖供水管道（深挖900MM，宽600MM，预埋200MMPE螺纹管）总长度为15公里，每千米19万元，计285万元，前期费计15万元。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 数量指标：新建供水管网≥15千米 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：供水管网（万元/千米）≤19万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤15万元 社会效益指标：受益群众人口数（人）≥400人 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。， 服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90% | 庭院供水管网建成后，提高庭院用地灌溉质量，方便庭院浇水灌溉，发展生产促增收；该产权归各村所有，由本布图镇乔鲁图木呼尔村、新布呼村，再格森诺尔村、劳希浩诺尔村、本布图村、那音托勒盖村、芒南查干村村委会负责后期监管维护。 | 恰格德尔
7 | BHX2023007 | 博湖县本布图镇基础设施建设项目 | 提升改造 | 公共基础设施建设 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇再格森诺尔村、乔鲁图木呼尔村 | 计划投资515.5万元，完善本布图镇再格森诺尔村、乔鲁图木呼尔村基础设施。 1、新建公共区域硬化2000平方米，单价200元/每平方米（混凝土强度C25；150MM厚），计40万元， 2、新建乡村柏油路0.4千米(公路等级为四级，场外公路路基4.5米、路面3米，设计车速20千米/小时）,单价60万元/每千米，计24万元。 3、新建供水管网16.625千米及配套附属设施，12万元/每千米，计235.5万元， 4、新建中华文化传承和移风易俗宣传区32.2万元， 5、购置庭院垃圾箱（240L）50个，800元/个，计4万元， 6、船式垃圾箱3个，6000元/个，计1.8万元。 7、新建混凝土路沿石18.6千米，10万元/千米，计186万元 8、前期费28万元。 | 515.5 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 数量指标：新建硬化地面≥2000平方米 新建乡村柏油路≥0.4千米 新建供水管网≥16.625千米 新建移风易俗宣传区≥1处 采购庭院垃圾箱≥50个 采购船式垃圾箱≥3个 混凝土路沿石≥18.6千米 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：硬化地（万元/平方米）≤0.02万元 乡村柏油路（万元/千米）≤60万元 供水管网（万元/千米）≤12万元 移风易俗宣传区（万元/处）≤32.2万元 庭院垃圾箱（万元/个）≤0.08万元 采购船式垃圾箱（万元/个）≤0.6万元 混凝土路沿石（万元/千米）≤10万元 项目前期费（万元）≤28万元 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。， 可持续影响指标：巩固脱贫攻坚政策持续影响力持续有效影响。 社会效益指标：受益人口数（人）≥200人 | 提高美丽乡村质量，方便居民外出流通，提高居民宜居环境，改善村民外出道路及饮用水的问题。该产权归再格森诺尔村、乔鲁图木呼尔村村委会所有。由再格森诺尔村、乔鲁图木呼尔村委会负责后期监管维护。 | 恰格德尔
8 | BHX2023008 | 博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村畜牧养殖建设项目 | 新建 | 生产项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇乔鲁图木乎尔村 | 计划投资405万元，建设乔鲁图木呼尔村畜牧养殖区， 1、新建砖混养牛圈舍（6米高，四周为砖混墙面，钢结构屋面）2座，合计2400平方米，单价800元/平方米，计192万元。 2、新建青贮地坪（混凝土强度C25；150MM厚）1000平方米，单价250元/每平方米，计25万元， 3、新建其他附属设施（化粪池、消毒室（池）、工作间、水电路栏）等配套设施500平方米，单价3360元/每平方米，计168万元。 4、项目前期费20万元。 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 数量指标：新建牛圈舍≥2400平方米 新建地面硬化≥1000平方米 新建服务用房≥500平方米 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：牛圈舍（万元/平方米）≤0.08万元 附属设施（万元/平方米）≤0.336万元 地坪（万元/平方米）≤0.025万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤20万元 经济效益指标：项目投资收益率≥4.0%， 社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人， 受益人口数（人）≥55人 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 | 项目建成后建成后产权归乔鲁图木呼尔村所有，由乔鲁图木呼尔村村委会负责后期监管维护。对外承包经营,村委会每年按不少于总投资额的4%收取租金，就近解决部分富余养殖人员就业问题，收取租金的20%用于临时救助突发困难户、30%用于开发村民就业岗位、50%用于基础设施维护等，受益户为动态管理。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不小于10人次。 | 恰格德尔
9 | BHX2023009 | 博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村收割机械采购项目 | 新建 | 生产项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇乔鲁图木乎尔村 | 计划投资140万元，购买辣椒收割机（新疆牧神4JZ-3600自走式辣椒收割机）一台及配套设备，共计140万元。 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 数量指标：采购辣椒收割机≥1台； 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%； 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月； 成本指标：辣椒收割机（万元/台）≤140万元； 经济效益指标：项目投资收益率≥4.0%； 社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人； 受益人口数（人）≥55人； 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 | 项目建成后建成后产权归乔鲁图木呼尔村所有，由乔鲁图木呼尔村村委会负责后期监管维护。对外承包经营,村委会每年按不少于总投资额的4%收取租金，就近解决部分富余劳动力就业问题，收取租金的20%用于临时救助突发困难户、30%用于开发扶贫就业岗位、50%用于基础设施维护等，受益户为动态管理。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不小于10人次。 | 恰格德尔
10 | BHX2023010 | 博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村设施农业大棚建设项目 | 新建 | 生产项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇乔鲁图木乎尔村 | 计划投资252万元，新建24000平方米土墙暖棚及附属设施，单价100元/平方米,计240万元。前期费12万元，共计252万元 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 数量指标：新建土墙暖棚≥24000平方米； 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：土墙暖棚≤0.01万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤12万元 经济效益指标：项目投资收益率≥4.0% 社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人 受益人口数（人）≥55人 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境 | 项目建成后建成后产权归乔鲁图木呼尔村所有，由乔鲁图木呼尔村村委会负责后期监管维护。对外承包经营,村委会每年按不少于总投资额的4%收取租金，就近解决部分富裕养殖人员就业问题，收取租金的20%用于临时救助突发困难户、30%用于开发村民就业岗位、50%用于基础设施维护等，受益户为动态管理。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不小于10人次。 | 恰格德尔
11 | BHX2023011 | 博湖县本布图镇乔鲁图木呼尔村粮食储存烘干建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇乔鲁图木乎尔村 | 计划投资680万元，建设乔鲁图木呼尔村粮食储存烘干区。 1、新建烘干塔2座（300吨-500吨）及配套附属设施设备，单价80万/座，计160万元， 2、晾晒场6000平米（混凝土强度C25；150MM厚））单价200元/平方米，计120万元， 2、防雨棚4000平米，单价600元/平方米,计240万元， 3、储存塔2个（500吨）及配套附属设施，单价65万元/座，计130万元， 4、前期费30万，共计680万元。 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 数量指标：新建烘干塔≥2座 新建晾晒场≥6000平方米 新建防雨棚≥4000平方米 新建储存塔≥2座 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：烘干塔（万元/座）≤80万元 晾晒场（万元/平方米）≤0.02万元 防雨棚（万元/平方米）≤0.06万元 储存塔（万元/座）≤65万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤30万元 经济效益指标：项目投资收益率≥4.0% 社会效益指标：带动脱贫户就业人数≥4人 受益人口数（人）≥80人 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境 | 项目建成后建成后产权归乔鲁图木呼尔村所有，由乔鲁图木呼尔村村委会负责后期监管维护。对外承包经营,村委会每年按不少于总投资额的4%收取租金，就近解决部分富裕养殖人员就业问题，收取租金的20%用于临时救助突发困难户、30%用于开发扶贫就业岗位、50%用于基础设施维护等，受益户为动态管理。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不小于10人次。 | 恰格德尔
12 | BHX2023012 | 博湖县本布图镇再格森诺尔村农田水渠防渗硬化项目 | 新建 | 配套设施项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 计划投资510.25万元，建设再格森诺尔村农田水渠防渗渠。 新建再格森诺尔村农田水渠防渗硬化（标准：水泥板，底宽0.8米，高1.2米，上口宽1.8米。）一组农田水渠防渗硬化2.3公里，水闸9座。二组农田水渠防渗硬化1.5公里、水闸6座。三组农田小水渠防渗硬化2公里、水闸9座、花费100万元。四组农田水渠防渗硬化1.7公里、水闸11座。五组农田水渠防渗硬化1.8公里、水闸6座。共计硬化防渗渠9.3千米，单价50万元/千米，计465万元，新建水闸41座，单价2500元/座，计10.25万元，前期费35万元，合计总花费510.25万元。 | 510.25 | 510.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 数量指标：新建防渗渠（千米）≥9.3千米 新建水闸（座）≥41座 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：防渗渠（万元/千米）≥50万元 水闸（万元/座）≥0.25万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤35万元 经济效益指标：带动脱贫户增收有效提升 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 社会效益指标：受益人口数（人）≥80人 可持续影响指标：巩固脱贫攻坚政策持续影响力持续有效影响。 | 防渗渠建成后可有效改善群众浇水难的问题，促进水资源集约节约利用，推进农业增产和农民增收。该产权归再格森诺尔村村委会所有，由本布图镇再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。 | 恰格德尔
13 | BHX2023013 | 博湖县本布图镇再格森诺尔村晒场建设项目 | 新建 | 配套设施项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 投资445万元，新建再格森诺尔村晒场 1、新建晒场4座，总共面积17600平米（晒场硬化标准：混凝土强度C25，20cm厚）单价220元/平方米，计387.2万元。 2、新建隔离栅1120米，单价275元/米，计30.8万元。 前期费27万元。 | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 数量指标：新建地面硬化（平方米）≥17600平方米 隔离栅（米）≥1120米 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：晾晒场（万元/平方米）≤0.022万元 隔离栅（万元/米）≤0.0275万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤27万元 经济效益指标：带动脱贫户增收有效提升 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 社会效益指标：受益人口数（人）≥80人 | 项目建成后建成后产权归再格森诺尔村所有。方便辣椒、粮食晾晒，改善村民粮食晾晒的问题，有利于带动本地蔬菜产业转型升级。该产权归再格森诺尔村所有。由再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。 | 恰格德尔
14 | BHX2023014 | 博湖县本布图镇再格森诺尔村民居整治项目 | 新建 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 计划投资300万元，建设再格森诺尔村农机停放点。 1、地坪10000平方米（混凝土强度C25；150MM厚）单价175元/平方米，计175万元。 2、新建彩钢遮阳棚2000平方米，单价360元/平米，计72万元。 3、采购安装监控5套，单价15000元/套，计7.5万元。 4、安装隔离栅1000米，单价275元/米，计27.5万元 前期费18万元。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 数量指标：新建地面硬化（平方米）≥10000平方米 新建遮阴彩钢棚（平方米）≥2000平方米 隔离栅（米）≥1000米 视频设备（套）≥5套 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：地面硬化（万元/平方米）≤0.0175万元 彩钢棚（万元/平方米）≤0.036万元 隔离栅（万元/米）≤0.0275万元 视频设备（万元/套）≤1.5万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤18万元 经济效益指标：带动脱贫户增收有效提升 社会效益指标：受益人口数（人）≥80人 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 | 项目建成后建成后产权归再格森诺尔村所有。方便蔬菜流通，改善村民买卖难的问题，有利于带动本地蔬菜产业转型升级。该产权归再格森诺尔村所有。由再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。 | 恰格德尔
15 | BHX2023015 | 博湖县本布图镇再格森诺尔村污水排水治理项目 | 新建 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 计划投资150万元，实施再格森诺尔村污水排水治理项目 1、再村一组、二组、三组维修排水管道（优化污水处理设施、维修排水井盖、清理排水道堵塞等涉及农户147户），花费资金120万元。维修和检修三五组一体化污水处理设备15万元。前期费15万。合计投资150万元 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 数量指标：污水设施、井盖、排水管道（户）≥147户 一体化污水处理设备≥1处 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：污水设施、井盖、排水管道（户/万元）≤0.8163万元 一体化污水处理设备≤15万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤15万元 经济效益指标：带动脱贫户增收有效提升 社会效益指标：受益人口数（人）≥80人 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 | 庭院排水管网建成后，能够美化庭院环境，发展庭院经济，提高生产促增收；该产权归再格森诺尔村村委会所有，由本布图镇再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。 | 恰格德尔
16 | BHX2023016 | 博湖县本布图镇再格森诺尔村太阳能照明设施安装项目 | 新建 | 农村公共服务 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 计划投资120万元，实施再格森诺尔村太阳能照明设施安装工程。 1、再村五个小组道路太阳能照明设备安装220盏，单价5000元/盏，计110万元。前期费10万。合计花费120万元 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 数量指标：新建太阳能照明设备≥220盏 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 成本指标：太阳能照明设备（万元/个）≤0.5万元 项目前期费（设计、监理等）（万元）≤10万元 经济效益指标：带动脱贫户增收有效提升 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 社会效益指标：受益人口数（人）≥80人 | 太阳能照明设备安装建成后，提高村组亮化程度，该产权归再格森诺尔村村委会所有，由本布图镇再格森诺尔村村委会负责后期监管维护。 | 恰格德尔
17 | BHX2023017 | 博湖县塔温觉肯乡哈尔恩根村农贸市场及农村道路建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 塔温觉肯乡哈尔恩根村 | 1、购买80吨地磅一套，小计20万元；2、新增安保设施2000米及装卸台（高1.8米长25米宽7米）一个，小计22万元。3、新建彩钢板房400平方米（8间每间50平米）及电路铺设及安装，单价675元/平米，小计27万元4、新建水冲式公共厕所60平方米，每平方米3000元，小计18万元；5、新修供排污管网口径不小于30CM，4公里，小计150万元；6、购买安装供暖设备及配套管网一套，小计30万元；7、新修涵管渠750米（内径1.2米，厚15厘米）包括涵管地基水泥硬化，每米1600元，小计120万元；8、新建1400米柏油路，路面宽不小于3米，路基不小于4米（4cm细粒式沥青混凝土+透层油+15cm级配砂砾基层+20cm天然砂砾底基层，路面结构层总厚度39cm），每米1200元，小计168万元；9、预计前期费用15万元。共计570万元。 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1、数量指标：购买80吨地磅（套）≥1；新增安保设施（米）≥2000；新增装卸台（个）≥1；新建彩钢板房及电路铺设（平方米）≥400；新建水冲式公共厕所（平方米）≥60；新修供排污管网（公里）≥4；新修涵管渠（米）≥750；新建柏油路（米）≥1400。 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：购买80吨地磅（万元/套）≤20；新增安保设施（元/米）≤80；新增装卸台（万元/个）≤6；新建彩钢板房及电路铺设（元/平方米）≤675；新建水冲式公共厕所（元/平方米）≤3000；新修供排污管网（万元/公里）≤37.5；新修涵管渠（元/米）≤1600；新建柏油路（元/米）≤1200 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（万元）≥6。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥10户；带动脱贫户就业人数（人）≥6人。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥98.0%。 | 项目建成后产权归哈尔恩根村村委会所有，由哈尔恩根村村委会负责后期监管维护。受益户为动态管理。哈尔恩根村村委会对外承包，每年按总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位6人；临时救助不小于4人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 木拉提·库尔班
18 | BHX2023018 | 博湖县塔温觉肯乡哈尔恩根村农产品仓储保鲜库提升改造项目 | 改建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 塔温觉肯乡哈尔恩根村 | 对10座农产品仓储保鲜库及配套附属设施进行改造提升，购买15p4缸压缩机10个；DD_120型冷风机10个；3kw电丝10根；15p的配电箱10个，每座8万元，小计80万元；预计前期费用3万元，合计83万元。 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1、数量指标：购买15p4缸压缩机（个）≥10；；购买DD_120型冷风机（个）≥10；购买3kw电丝（根）≥10；购买15p的配电箱（个）≥10； 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：购买15p4缸压缩机（万元/个）≤3；购买DD_120型冷风机（万元/个）≤2；购买3kw电丝（万元/根）≤1；购买15p的配电箱（个）≤2； 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（万元）≥3。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥5户；带动脱贫户就业人数（人）≥3人。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥98.0%。 | 项目建成后产权归哈尔恩根村村委会所有，由哈尔恩根村村委会负责后期监管维护。受益户为动态管理。哈尔恩根村村委会对外承包，每年按总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位3人；临时救助不小于2人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 木拉提·库尔班
19 | BHX2023019 | 博湖县塔温觉肯乡东大罕村辣椒晾晒架建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 塔温觉肯乡东大罕村 | 新建辣椒晾晒架1000米，每米800元，小计80万元，预计前期费用3万元，合计83万元。 | 83 | 83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 1、数量指标：新建辣椒晾晒架（米）≥1000； 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：新建辣椒晾晒架（元/米）≤800； 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（万元）≥3。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥5户；带动脱贫户就业人数（人）≥3人。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥98.0%。 | 项目建成后产权归东大罕村村委会所有，由东大罕村村委会负责后期监管维护。受益户为动态管理。东大罕村委会对外承包，每年按总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位3人；临时救助不小于2人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 木拉提·库尔班
20 | BHX2023020 | 博湖县塔温觉肯乡东大罕村食用辣椒籽榨油坊项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 塔温觉肯乡东大罕村 | 1、新建一座450平方米的钢架结构厂房车间（30M*15M)彩钢材质小计65万元。2、购买安装榨油机及配套设备一套，小计15万元；3、新建一座800平方米原料库钢架结构彩钢材质小计120万元；4、新建一座500平方米的成品库彩钢材质小计70万元；5、预计前期费用14万元，其中设计费6万元、地质勘查费0.6万元、监理费4.2万元、工程量审计费2.8万元、财务审计费0.4万元。合计284万元。 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1、数量指标：新建钢架结构厂房车间（平方米）≥450；购买安装榨油机及配套设备（套）≥1；新建钢架结构彩钢材质原料库（平方米）≥800；新建彩钢材质成品库（平方米）≥500； 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：新建钢架结构厂房车间（元/平方米）≤1445；购买安装榨油机及配套设备一套（万元/套）≤15；新建钢架结构彩钢材质原料库（元/平方米）≤1500；新建彩钢材质成品库（元/平方米）≤1400； 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（万元）≥4。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥7户；带动脱贫户就业人数（人）≥4人。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥98.0%。 | 项目建成后产权归东大罕村村委会所有，由东大罕村村委会负责后期监管维护。受益户为动态管理。东大罕村委会对外承包，每年按总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不小于3人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 木拉提·库尔班
21 | BHX2023021 | 博湖县塔温觉肯乡哈尔恩根村农产品仓储保鲜基地建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 塔温觉肯乡哈尔恩根村 | 新建塔温觉肯乡哈尔恩根村农产品仓储保鲜冷库1000平方，每平方米1600元，小计160万元；设施购置：制冷机组一套，小计20万元；冷藏生产设备一套，小计15万元；冷却系统一套，小计10万元；轨道运输车五套，小计5万元，项目前期费10万元合计：220万元。 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1、数量指标：新建农产品仓储保鲜冷库（平方米）≥1000；购买制冷机组（套）≥1；购买冷藏生产设备（套）≥1；购买冷却系统（套）≥1；轨道运输车（套）≥5 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：新建农产品仓储保鲜冷库（元/平方米）≤1600；购买制冷机组（万元/套）≥20；购买冷藏生产设备（万元/套）≥15；购买冷却系统（万元/套）≥10；购买轨道运输车（万元/套）≥1 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（万元）≥3。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥5户；带动脱贫户就业人数（人）≥3人。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥98.0%。 | 项目建成后产权归哈尔恩根村村委会所有，由哈尔恩根村村委会负责后期监管维护。受益户为动态管理。哈尔恩根村委会对外承包，每年按总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位3人；临时救助不小于2人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 木拉提·库尔班
22 | BHX2023022 | 博湖县塔温觉肯乡科克莫敦村集中养殖区建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 塔温觉肯乡科克莫敦村 | 新建3个砖混结构圈舍，每座1000平方米，小计：258万元；新建砖混结构饲料加工车间500平方米，小计：50万元；管理服务站及配套设施设备（购置草料搅拌机1台，时产量1t精料粉碎机1台，容积12立方的药浴池1座，小计：100万元；购买生产母羊与种羊，小计110万元；预计前期费用10万元，合计528万元。 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1、数量指标：新建3个砖混结构圈舍，每座（平方米）≥1000；新建砖混结构饲料加工车间（平方米）≥500；管理服务站及配套设施设备（万元）≥100； 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：新建3个砖混结构圈舍，每座单位成本（元/平方米）≤860；新建砖混结构饲料加工车间（元/平方米）≤100；管理服务站及配套设施设备（万元/套）≤100； 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（万元）≥8。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥10户；带动脱贫户就业人数（人）≥6人。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥98.0%。 | 项目建成后产权归科克莫敦村村委会所有，由科克莫敦村村委会负责后期监管维护。受益户为动态管理。科克莫敦村委会对外承包，每年按总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位6人；临时救助不小于4人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 木拉提·库尔班
23 | BHX2023023 | 博湖县塔温觉肯乡人居环境整治项目 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 塔温觉肯乡科克莫敦村、哈尔恩根村、敖瓦特村、克日木哈尔村 | 科克莫敦村：新配3800米长90型地下PVC管，每米约100元，小计38万元；新配180米长75型地上PVC管，每米约80元，1.44万元；新配75型地上水阀140个，每个150元，2.1万元；新配4台供水设施，每台0.4元，1.6万元；预计项目前期费3万，合计46.14万元。 哈尔恩根村：新配9600米长90地下PE管，每米120元，小计：115.2万元；新配地上水阀320个，每个150元，小计：4.8万元；新配8台供水设施，每台4000元，小计：3.2万元；预计项目前期费5万；合计约：128.2万元。 敖瓦特村：新配1500米长90型地下PVC管，每米约100元，小计15万元；新配1台供水设施，0.4万元；预计项目前期费3万；合计18.4万元。 克日木哈尔村：新配3000米长90型地下PVC管，每米约100元，小计30万元。新配120米长75型地上PVC管，每米约80元，小计0.96万元。新配75型地上水阀300个，每个150元，小计4.5万元，预计项目前期费3万；共计：38.46万元。 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1、数量指标：科克莫敦村：新配长90型地下PVC管（米）≥3800；新配长75型地上PVC管（米）≥180；新配75型地上水阀（个）≥140；新配供水设施（台）≥4；哈尔恩根村：新配长90地下PE管（米）≥9600；新配地上水阀（个）≥320；新配供水设施（台）≥8；敖瓦特村：新配长90型地下PVC管（米）≥1500；新配供水设施（台）≥1；克日木哈尔村：新配长90型地下PVC管（米）≥3000；新配长75型地上PVC管（米）≥120；新配75型地上水阀（个）≥300； 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、时效成本指标：科克莫敦村：新配长90型地下PVC管（元/米）≤100；新配长75型地上PVC管（元/米）≤80；新配75型地上水阀（元/个）≤150；新配供水设施（元/台）≤0.4；哈尔恩根村：新配长90地下PE管（元/米）≤120；新配地上水阀（元/米）≤150；新配供水设施（元/台）≤4000；敖瓦特村：新配长90型地下PVC管（元/米）≤100；新配供水设施（元/台）≤0.4； 克日木哈尔村：新配长90型地下PVC管（元/米）≤100；新配长75型地上PVC管（元/米）≤80；新配75型地上水阀（元/个）≤80； 5、经济效益指标：有效提升带动脱贫户增收。 6、社会效益指标：有效提升美化居住环境。 7、生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 8、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥95.0%。 | 项目建成后产权分别归科克莫敦村、哈尔恩根村、敖瓦特村、克日木哈尔村村委会所有，由科克莫敦村、哈尔恩根村、敖瓦特村、克日木哈尔村村委会负责后期监管维护通过项目的实施，带动美丽乡村建设，改善村容村貌和人居环境。 | 木拉提·库尔班
24 | BHX2023024 | 塔温觉肯乡哈尔恩根村空气能烘干房大型干燥设备采购项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 塔温觉肯乡哈尔恩根村 | 购买安装31套空气能烘干房大型干燥设备，每套8万元，小计248万元；预计前期费用4万元，合计252元。 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1、数量指标：购买安装空气能烘干房大型干燥设备（套）≥31； 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：购买安装空气能烘干房大型干燥设备（万元/套））≤8； 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（万元）≥3。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥8户；带动脱贫户就业人数（人）≥5人。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥98.0%。 | 项目建成后产权归哈尔恩根村村委会所有，由哈尔恩根村村委会负责后期监管维护。受益户为动态管理。哈尔恩根村村委会对外承包，每年按总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位5人；临时救助不小于3人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 木拉提·库尔班
25 | BHX2023025 | 博湖县查干诺尔乡乌腾郭楞村肉鸽养殖基地建设项目（三期） | 新建 | 生产项目 | 2023.03 | 2023.1 | 查干诺尔乡乌腾郭楞村 | 投资672.5万元，新建博湖县乌腾郭楞村肉鸽养殖基地（三期），前期费6万元；新建砖混墙体彩钢结构顶鸽舍2400平方米及附属，小计264万；15CM,C25混凝土地坪300平方米，小计7.5万元；新建彩钢棚饲料库500平方米，小计30万；购买1000组镀锌铁网材质鸽笼及配套器具及附属设施，规格为：1.5m*2m，小计55万元；购置10万元的加工包装设备（BT-350真空包装机1台8万、WSFS-900L封口机1台2万）；购置生产种鸽投入300万元。 | 672.5 | 672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1、数量指标：新建肉鸽鸽舍面积（平方米）≥2400、混凝土地坪面积（平方米）≥300、新建饲料库面积（平方米）≥500、购买鸽笼及配套器具数量（组）≥1000、加工包装设备数量（台）≥2；生产种鸽数量（只）≥20000； 2、质量指标：新建肉鸽养殖基地建设工程验收合格率（%）=100%、新建肉鸽养殖基地建设工程完工率（%）=100%； 3、时效指标：新建查干诺尔乡人居环境整治基础提升工程完工时间（月）=10月底前完工； 4、成本指标：新建肉鸽鸽舍平均单位成本（元/平方米）≤1100、混凝土地坪（元/平方米）≤250、新建饲料库平均单位成本（元/平方米）≤600、购买鸽笼及配套器具单位成本（元/组）≤550；生产种鸽单位成本（元/只）≤150； 5、经济效益指标：项目收益率不低于总投资额（%）≥5%； 6、社会效益指标：特色产业带动增加脱贫人口就业人数（人）≥5；每年带动脱贫人口户数（户）≥28； 7、可持续影响性指标：工程建成惠民持续影响力，明显影响； 8、服务对象满意度指标：受益人口满意度（%）≥98.0%。 | 项目建成后产权归乌腾郭楞村村委会所有，由乌腾郭楞村村委会负责后期监管维护。受益户为动态管理。乌腾郭楞村村委会对外承包，每年按总投资额的5%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的40%用于就业岗位开发，40%用于临时救助，20%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位4人；临时救助不小于10人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 巴都木才仁
26 | BHX2023026 | 博湖县查干诺尔乡人居环境整治基础提升项目 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 查干诺尔乡查干诺尔村、乌腾郭楞村、敦都布呼村 | 全乡3个行政村铺设主管网90PE供水管网10千米及配套附属设施（其中查干诺尔村3千米、乌腾郭楞村2千米、敦都布呼村5千米），计划投入150万元。 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1、数量指标：新建铺设供水管网及附属设施长度（米）≥10000； 2、质量指标：新建查干诺尔乡人居环境整治基础提升工程验收合格率（%）=100%、新建查干诺尔乡人居环境整治基础提升工程完工率（%）=100%； 3、时效指标：新建查干诺尔乡人居环境整治基础提升工程完工时间（月））=10月底前完工； 4、成本指标：新建铺设供水管网及附属设施单位成本（元/米）≤150.00； 5、社会效益指标：受益群众户数（户）≥134； 6、可持续影响性指标：工程建成惠民持续影响力，明显影响； 7、服务对象满意度指标：受益人口满意度（%）≥98.0%。 | 项目实施可有效改善人居环境，打造生态宜居生活。项目建成后产权归查干诺尔乡人民政府所有，由查干诺尔乡人民政府负责后期监管维护。 | 巴都木才仁
27 | BHX2023027 | 博湖县才坎诺尔乡拉罕诺尔村保鲜库建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 才坎诺尔乡拉罕诺尔村 | 新建保鲜库一座，占地4000平方米，其中分选车间1000平方米，保鲜库2500平方米，库房500平米，采用钢结构建设，每平方米2500元，共1000万元；配套有冷水机组、新风机组、风机盘管等制冷设备：200万元；新采购2台小型叉车，30万元，原料周转筐25000个，50万；塑料转运托盘2000个，30万元，硬化地面6000平米，90万元。合计1400万元。前期费40万。预计总造价1440万 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1、数量指标：新建分选车间（平方米）≥1000；新建保鲜库（平方米）≥2500；新建库房（平方米）≥500；配套冷水机组、新风机组、风机盘管（套）=1；采购小型叉车（台）=2；采购周转筐（个）≥25000；采购塑料转运托盘（个）≥2000；新建硬化地面（平方米）≥6000； 2、质量指标：项目（工程）验收合格率（%）=100；设施正常使用率（%）=100； 3、时效指标：项目开工及时率（%）=100；项目完工及时率（%）=100；项目开工时间（月2023年3月；项目完成时间（月）2023年10月； 4、成本指标：新建分选车间单位成本（元/平方米）≦2500；新建保鲜库单位成本（元/平方米）≦2500；新建库房单位成本（元/平方米）≦2500；配套冷水机组、新风机组、风机盘管单位成本（万元/套）≦200；采购小型叉车单位成本（万元/台）≦15；采购周转筐单位成本（元/个）≦20；采购塑料转运托盘单位成本（元/个）≦150；新建硬化地面单位成本（元/平方米）≦150；前期费（万元） ≦40； 5、社会效益指标：受益脱贫人口数（人）≥50； 6、经济效益指标：带动受益脱贫人口全年总收入（元/户均）≥1500；每年解决脱贫人口就业（人）≥5； 7、服务对象满意度指标：受益建档立卡脱贫人口满意度（%）≥97。 | 资产归村委会所有。受益户为动态管理，通过已有的合作社，按照“合作社+企业+农户”的经营模式，实行统一管理、统一经营、共担风险、利益共享的共同体，提供就业岗位，增加脱贫户收入，带动周边产业融合发展。每年按总投资额的5%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的40%用于就业岗位开发，40%用于临时救助，20%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位5人；临时救助不小于3人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 孟和才次克
28 | BHX2023028 | 博湖县才坎诺尔乡才坎诺尔村农机服务项目 | 新建 | 生产项目 | 2023.03 | 2023.1 | 才坎诺尔乡才坎诺尔村 | 才坎诺尔村农机服务项目：采购联合收割机（中型）(凯斯AF4099联合收割机)2台，每1台单价175万元，共350万元。前期费5万。预计总造价355万。 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1、数量指标：采购联合收割机（中型）（台）=2； 2、质量指标：项目（工程）验收合格率（%）=100；设施正常使用率（%）=100； 3、时效指标：项目开工及时率（%）=100；项目完工及时率（%）=100；项目开工时间（月）2023年3月；项目完成时间（月）2023年10月； 3、成本指标：联合收割机（中型）（万元/台）≦175；前期费（万元）≦5； 4、社会效益指标：受益脱贫人口数（人）≥18； 5、经济效益指标：带动增加受益脱贫人口全年总收入（元/户均）≥1500；每年解决脱贫人口就业（人） ≥3； 6、服务对象满意度指标：受益建档立卡脱贫人口满意度（%）≥97。 | 资产归村委会所有。才坎诺尔村对外承包或自主经营，每年按总投资额不少于5%收取租金，租金用于才坎诺尔村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的20%用于就业岗位开发，30%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位3人；临时救助3人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 孟和才次克
29 | BHX2023029 | 博湖县才坎诺尔乡哈尔尼敦村公共厕所建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 才坎诺尔乡哈尔尼敦村 | 在哈尔尼敦村村民委员会新建水冲式公共厕所（蹲位10个），建筑面积100㎡（含管理用房），总投资40万元。前期费1万。预计总造价41万 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1、数量指标：新建水冲式公共厕所（蹲位10个），建筑面积100㎡（平方米）（座）=1； 2、质量指标：项目（工程）验收合格率（%）=100； 3、时效指标：项目开工及时率（%）=100； 4、成本指标：水冲式公共厕所（蹲位10个），建筑面积100㎡（万元/座）≦40；前期费（万元）≦1； 5、社会效益指标：受益脱贫人口数（人）≥20； 6、服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度（%）≥97。 | 通过进一步基础设施的完善，为群众日常生活带来便利，提升村民幸福指数。资产归村委会所有。后期由村委员会监管维护。 | 孟和才次克
30 | BHX2023030 | 博湖县才坎诺尔乡哈尔尼敦村环卫设备采购项目 | 新建 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.1 | 才坎诺尔乡哈尔尼敦村 | 投资100万元，采购120日立挖掘机一台，配套板车、约翰迪尔1204拖拉机、割草台、破碎锤、清污篦，用于全村环境卫生及沟渠清理。预计总造价100万 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1、数量指标：采购120日立挖掘机一台，配套板车、约翰迪尔1204拖拉机、割草台、破碎锤、清污篦（台）=1； 2、质量指标：项目（工程）验收合格率（%）=100；设施正常使用率（%）=100； 3、时效指标：项目开工及时率（%）=100；项目完工及时率（%） =100；项目开工时间（月）2023年3月；项目完成时间（月）2023年10月； 4、成本指标：前期费（万元）≦2；采购120日立挖掘机一台，配套板车、约翰迪尔1204拖拉机、割草台、破碎锤、清污篦（万元/台）≦100万元； 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（元/户均）≥1500；每年解决脱贫人口就业（人） ≥5； 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户） ≥3； 7、服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度（%） ≥97。 | 该项目实施后，村委会人居环境整治推进力度不断增强，成效更加显著，节约雇佣成本，提高公共服务水平。资产归村委会所有。后期由村委员会监管维护。 | 孟和才次克
31 | BHX2023031 | 博湖县才坎诺尔乡哈尔尼敦村滴管带厂建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 才坎诺尔乡哈尔尼敦村 | 新建滴灌带厂一座，地面硬化1000平方米（C25，20厚粗砂隔离层，300厚戈壁土；厚度150），每平方米200元，小计20万元；彩钢棚1000平方米以及相关配套设备；每平米1800元，合计180万元。前期费6万。预计总造价206万。 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1、数量指标：新建地面硬化(平方米)≥1000；新建彩钢棚及相关配套设备(平方米) ≥1000； 2、质量指标：项目（工程）验收合格率（%）=100；设施正常使用率（%） =100； 3、时效指标：项目开工及时率（%）=100；项目完工及时率（%）=100；项目开工时间（月）2023年3月；项目完成时间（月）2023年10月； 4、成本指标：新建地面硬化(元/平方米) ≦200元；新建彩钢棚及相关配套设备(元/平方米)≦1800元；前期费（万元）≦6； 5、社会效益指标：受益脱贫人口数（人）≥50； 6、服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度（%）≥97。 | 资产归村委会所有。后期由村委员会监管维护。每年收入不低于总投资额的5%，用于就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。收入的20%用于就业岗位开发，30%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位5人；临时救助3人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 孟和才次克
32 | BHX2023032 | 博湖县乌兰再格森乡乌图阿热勒村民族文化培训基地建设项目 | 新建 | 其他 | 2023.03 | 2023.1 | 乌兰再格森乡乌图阿热勒村 | 新建400平方米钢筋混泥土结构非遗文化传承基地，每平方米6000元，小计240万元；室外供排水及配套供排水设施200米，小计10万元；新建地坪1500平方米（混凝土不低于C25）每平方米200元，小计30万元；桌椅板凳等附属基础设施15万元；预计前期费用15万元；项目总投资310万元。 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1、数量指标：新建非遗文化传承基地（平方米）≥400；新建供排水管网及配套供排水设施（米）≥200；新建地面硬化（平方米）≥1000；桌椅板凳（套）=1。 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%） =100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：新建非遗文化传承基地单位成本（元/平方米）≤6000；新建供排水管网及配套供排水设施单位成本（元/米）≤500；新建地面硬化单位成本（元/平方米）≤200；桌椅板凳（万元/套）=15；项目前期费（设计、监理等）（万元）≤15。 5、经济效益指标：有效提升带动脱贫户增收 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥10户；带动脱贫户就业人数（人）≥4人。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥95.0%。 | 新建非遗文化传承基地，与大河口景区、西海部落形成呼应。项目建成后资产属于乌图阿热勒村，通过发展乡村旅游，带动乌兰再格森乡的旅游发展，增加群众收入。 | 孟克巴依尔
33 | BHX2023033 | 博湖县乌兰再格森乡席子木呼尔村小型农业综合体建设项目 | 新建 | 生产项目 | 2023.03 | 2023.1 | 乌兰再格森乡席子木呼尔村 | 席子木呼尔村二组，新建小型农业综合体，需20个小木屋，20个星空帐篷（木屋\帐篷每座15万元），小计600万元；木栈道5000平方米（每平方米400元），小计200万元；休息区及配套设施设备5个（每个16万元），小计80万元；停车场1000平方米（每平方米200元），小计20万元；自助烧烤区1000平方米（混凝土不低于C25，每平方米200元），小计20万元。预计项目前期60万元。费项目总投资980万元。 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1、数量指标：新建小木屋（座）=20；新建星空帐篷（顶）=20；；新建木栈道（平方米）≥5000；新建休息区及配套设施设备（个）=5；新建停车场（平方米）≥1000；新建自助烧烤区（平方米）≥1000。 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：新建小木屋单位成本（万元/座）≤15；新建星空帐篷单位成本（万元/顶）≤15；新建木栈道单位成本（元/平方米）≤400；新建休息区及配套设施设备单位成本（万元/个）≤16；新建停车场单位成本（元/平方米）≤200；新建自助烧烤区单位成本（元/平方米）≤200；项目前期费（设计、监理等）（万元）≤60。 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（万元）≥1。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥7户；带动脱贫户就业人数（人）≥7人。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥95.0%。 可持续影响指标 巩固脱贫攻坚政策持续影响力持续有效影响 | 项目建成后固定资产归乌兰再格森乡所有，席子木呼尔村负责后期监管维护。受益户为动态管理。由席子木呼尔村对外承包，每年按项目总投资的4%收取租收益，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位3人；临时救助不小于6人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 孟克巴依尔
34 | BHX2023034 | 博湖县乌兰再格森乡乌图阿热勒村现代多功能设施农业科普基地建设项目 | 新建 | 产业服务支撑项目 | 2023.03 | 2023.1 | 乌兰再格森乡乌图阿热勒村 | 乌图阿热勒村新建5000平方米智能温室一座（每平方米1580），预计投资790万元。新建温度、湿度、灌溉、施肥等温室智能控制系统一套，预计投资250万元。供电、温室内等基础设施200万元。预计项目前期费96万元，总投资1336万元。 | 1336 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1、数量指标：新建智能温室（平方米）≥5000；新建温度、湿度、灌溉、施肥等温室智能控制系统（套）=1；供电、温室内等基础设施（批）=1。 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标 新建智能温室单位成本（元/平方米）≤1580；新建温度、湿度、灌溉、施肥等温室智能控制系统单位成本（万元）≤250；新建供电、温室内等基础设施单位成本（万元）≤200；项目前期费（设计、监理等）（万元）≤96。 5、经济效益指标：有效提升带动脱贫户增收。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥10户；带动脱贫户就业人数（人）≥5人。 7、可持续影响指标： 设施使用年限（年）长期有效。 8、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥95.0%。 | 通过项目实施该项目，可极大带动周边农牧民科学种植，增收致富。项目建成后产权归乌图阿热勒村所有，由乌图阿热勒村负责后期监管维护。 | 孟克巴依尔
35 | BHX2023035 | 博湖县乌兰再格森乡乌图阿热勒村人居环境整治建设项目 | 新建 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.1 | 乌兰再格森乡乌图阿热勒村 | 新建4500米波纹排污管网（每米400元），小计180万元；一体化污水处理站2座（每座60万元），小计120万元；排污检查井150个等设施设备（每座5000元），小计75万元。预计项目前期费25万元，总投资400万元 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1、数量指标：新建波纹排污管网（米）≥4500；新建一体化污水处理站（座）=2；新建排污检查井（个）=150。 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、时效成本指标 新建波纹排污管网单位成本（元/米）≤400；新建一体化污水处理站单位成本（万元/座）≤60；新建排污检查井单位成本（元/个）≤5000；项目前期费（设计、监理等）（万元）≤25。 5、经济效益指标：有效提升带动脱贫户增收。 6、社会效益指标：有效提升美化居住环境。 7、生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 8、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥95.0%。 | 铺设下水管道，处理生活污水，保护环境，方便居民生活，保障居民健康。该项目产权归乌图阿热勒村所有，由乌图阿热勒村负责后期监管维护。 | 孟克巴依尔
36 | BHX2023036 | 博湖县乌兰再格森乡乌兰再格森村冷库建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.1 | 乌兰再格森乡乌兰再格森村(三组） | 新建2000立方米冷冻库（每立方米2000元），所需资金400万元;二是购置冷藏生产设备，风冷机组、冷却系统等设施设备所需资金200万元，预计项目前期费48万元。该项目预计总投资648万元。 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1、数量指标：新建冷冻库（立方米）≥2000；新建冷藏生产设备，风冷机组、冷却系统等设施设备（套）=1。 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标：新建冷冻库单位成本（元/立方米） ≤2000；新建冷藏生产设备，风冷机组、冷却系统等设施设备单位成本（万元/套）≤200；项目前期费（设计、监理等）（万元）≤48。 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（元）≥3000. 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥15户；带动脱贫户就业人数（人）≥5。 7、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥95%。 | 项目建成后固定资产归乌兰再格森乡所有，乌兰再格森村负责后期监管维护。受益户为动态管理。由乌兰再格森村对外承包，每年按项目总投资的4%收取租收益，租金用于本村的就业岗位开发、临时救助、基础设施维护等方面。租金的30%用于就业岗位开发，20%用于临时救助，50%用于基础设施维护。预计每年解决就业岗位3人；临时救助不小于5人次，对现有的农田水利设施、道路等公共基础设施进行维护。 | 孟克巴依尔
37 | BHX2023037 | 博湖县乌兰再格森乡乌兰再格森村便民养殖区（二期）建设项目 | 新建 | 生产项目 | 2023.03 | 2023.1 | 乌兰再格森乡乌兰再格森村 | 乌兰再格森村建设羊暖圈4000平方米（4.5米高，四周为砖混墙面，钢结构屋面,每平方米1000元），共需资金400万元；建设牛棚圈2000平方米（钢架棚，每平方米500元），共需资金100万元；新建草料棚1800平方米（每平方米500元），共需资金90万元；新建饲料区3600平方米（混凝土不低于C25，每平方米200元），所需资金72万元；预计前期费50万元，该项目预计总投资712万元 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1、数量指标：建设羊暖圈（平方米）≥4000；建设牛棚圈（平方米）≥2000；新建草料棚（平方米）≥1800；新建饲料区（平方米）≥3600。 2、质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%） =100%。 3、时效指标：项目开工时限（月）2023年3月；项目完成时限（月）2023年10月。 4、成本指标 新建羊暖圈单位成本（元/平方米）≤1000；新建牛棚圈单位成本（元/平方米）≤500；新建草料棚单位成本（元/平方米）≤500；新建饲料区单位成本（元/平方米）≤200；项目前期费（设计、监理等）（万元）≤50。 5、经济效益指标：带动增加脱贫人口全年总收入（元）≥1000。 6、社会效益指标：受益脱贫户数（户）≥10户；带动脱贫户就业人数（人）≥4人。 7、生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 8、服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥95.0% | 通过项目实施可有效改善农户庭院人居环境。项目建成后产权归乌兰再格森村所有，由乌兰再格森村负责后期监管维护。 | 孟克巴依尔
38 | BHX2023038 | 博湖县辣椒种植技术培训及探索建立辣椒标准化生产技术规程 | 新建 | 产业服务支撑项目 | 2023.01 | 2023.1 | 博湖县 | 1、开展集中理论培训50场次，累计不低于1500人次，费用1500*90=13.5万元；2、开展自动化育苗机器实操培训50场次，累计不低于1500人次，费用1500*90=13.5万元；3、大棚育苗管理（温度控制、水肥、病害预防等）50场次，累计不低于1500人次，费用1500*70=10.5万元；4、开展示范基地集中参观学习50场次，累计不低于1500人次，费用1500*90=13.5万元；5、大田管理帮扶培训50场次，累计不低于1500人次，1500*90=13.5万元；6、发放农业技术培训手册不少于1万份；费用10万元；7、为参加培训的农户开展土壤肥力检测（氮磷钾、有机质、酸碱度）不少于2000份；费用2000*100=20万元。8、探索建立博湖辣椒标准化生产技术规程，形成文字及相关影像资料，费用5.5万元。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1、数量指标：室内培训（场次）≥50场次，累计培训人员≥1500人次；实训操作≥175场次，累计培训≥5000人次；田间管理帮扶培训≥50场次，累计帮扶培训≥1500人次；发放农业技术培训手册≥1万份；完成土壤检测≥2000个； 2、质量指标：培训效果合格率≥90%； 3、时效指标：培训资金报账率≥95%； 4、成本指标：人均培训每天成本（元）≤135；土壤肥力检测（元）/样本≤100； 5、经济效益指标：拓宽农民增收渠道=有效； 6、社会效益指标：提高农民种植技术水品=有效； 7、服务对象满意度指标：受益人口满意度（%）≥98.0%。 | 探索建设农业社会化服务、农业科技培训体系建设，建立种植大户、科技带头人、党员先锋岗服务结对技术帮扶脱贫户制度机制，按照“巩固脱贫攻坚成果必先扶起志”的办法，使其巩固脱贫攻坚成果由“输血式”向“造血式”转变，提升脱贫户自身能力，探索建立职业农牧民持续开展科技培训机制，建立职业农牧民培训品牌，探索建立博湖县色素辣椒标准化技术生产规程，提升地方产业竞争力，助力脱贫户增收增效，培训效果满意度达到95%。 | 陈江伟
39 | BHX2023039 | 新疆兴牧源农业有限责任公司巴音布鲁克羊采购项目 | 新建 | 生产项目 | 2023.03 | 2023.1 | 博湖县 | 计划引进巴音布鲁克公羊1225只进行杂交繁育，单价1300元/只（以实际采购价为准），合计159万元，带动农户15户。 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 数量指标：采购巴音布鲁克羊数量（只）≥1225；质量指标：巴音布鲁克羊验收合格率（%）=100；时效指标：项目按期完工时间2023年10月，采购及时率（%）≥98；成本指标：采购巴音布鲁克羊单价（元/只）≤1300；经济效益指标：带动增加农牧户人口全年总收入（元/户均）≥2450；社会效益：指标受益农牧户数（户）≥15；可持续影响指标：促进全乡畜牧业发展：持续促进；满意度指标：受益农牧户满意度（%）≥95. | 项目建成后产权归新疆兴牧源农业有限责任公司所有，由新疆兴牧源农业有限责任公司负责后期监管维护。该项目符合财政衔接推进乡村振兴补助资金使用范围，带动产业发展，有效推进欠发达国有农牧场巩固提升，办好群众身边的贴心事，切实加大惠民生项目实施力度，带动当地居民持续增收，促进乡村振兴产业发展。资产归新疆兴牧源农业有限责任公司所有。国有投资所有盈利用于国有企业发展。 | 黄全兵
40 | BHX2023040 | 巴州博湖县才坎诺尔乡防洪工程 | 改建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 才坎诺尔乡 | 新建混凝土防洪堤6.213公里。 | 3500 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2100 | 420 | 新建混凝土防洪堤6.213公里，工程量完成率100%，工程合格率100%，工程按要求及时完工，受益脱贫户420户，成本控制在概算之内，提高了项目区抵御洪水能力，保护工程段人民生命财产安全，减少群众防洪投入，防止土壤表层土流失，有效保护土壤环境，群众满意度指标达95%以上。 | 通过项目实施，减少堤防出险率，保护开都河东支沿岸村庄、农田免受洪水灾害侵袭，同时也使项目保护范围的的土壤免受洪水冲刷，防止土壤表层土流失，有效保护土壤环境。 | 吴东宏
41 | BHX2023041 | 巴州博湖县查干诺尔乡查干诺尔村防洪工程 | 改建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 查干诺尔乡 | 新建混凝土防洪堤2公里。 | 1500 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 900 | 434 | 新建混凝土防洪堤2公里，工程量完成率100%，工程合格率100%，工程按要求及时完工，受益脱贫户434户，成本控制在概算之内，提高了项目区抵御洪水能力，保护工程段人民生命财产安全，减少群众防洪投入，防止土壤表层土流失，有效保护土壤环境，群众满意度指标达95%以上。 | 通过项目实施，减少堤防出险率，保护开都河西支沿岸村庄、农田免受洪水灾害侵袭，同时也使项目保护范围的的土壤免受洪水冲刷，防止土壤表层土流失，有效保护土壤环境。 | 吴东宏
42 | BHX2023042 | 巴州博湖县本布图镇-塔温觉肯乡农村安全饮水提升改造工程 | 改建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇、塔温觉肯乡 | 建设规模化供水工程1处本布图镇-塔温觉肯乡更新改造工程，干支管网233.19公里，配套建设检查井40座，自动化控制井56座，水表井1364座等配套设施建设。 | 5000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 改造修建供水主、干支管网总长233.19千米，配套建设检查井40座，自动化控制井56座，水表井1364座等配套设施，工程量完成率100%，工程合格率100%，工程按要求及时完工，受益脱贫户1263户，成本控制在概算之内，改善一乡一镇农村安全饮水条件，提高供水保障率，节约维修成本，群众满意度指标达95%以上。 | 改善一乡一镇农村安全饮水条件，提高供水保障率，节约维修成本。 | 吴东宏
43 | BHX2023043 | 巴州博湖县库代力克村灌溉供水保障工程 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 博斯腾湖乡 | 建设供水管道3条及附属设施，管道总长32.91km，其中：分干管15.25千米，支干管17.66千米，阀井37座，集水池48座，穿路、渠18处，穿洪沟7处。 | 2600 | 0 | 2100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 38 | 建设供水管道3条及附属设施，管道总长32.91km，工程量完成率100%，工程合格率100%，工程按要求及时完工，受益脱贫户420户，成本控制在概算之内，提高项目区灌灌保证率，优化水资源节约利用，推进农业增产和农民增收，群众满意度指标达95%以上。 | 提高各类农作物产量与质量，不断增加农民的人均收入，促进现代化农业的良好可持续发展。 | 吴东宏
45 | BHX2023044 | 巴州博湖县农村人居环境整治基础设施建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 博湖县 | 新建供水管网及配套设施5千米、路沿石12000米、地面硬化20000平方米、大三区分离围墙60000米及配套相关附属设施。 | 5000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1、数量指标：供水管网及配套设施5公里；铺设路沿石 12000米，地面硬化20000平方米，大三区分离围墙60000米， 2、时效指标：2023年5月20日前完成招投标；2023年12月20日前完成工程建设及设备采购安装。 3、成本指标：专款专用率100%； 4、社会效益指标：完工使用率≥90.00%；农村人居环境得到进一步改善。 5、可持续影响指标：农村基础设施得到有效改善。 6、服务对象满意度指标：群众满意度≥95.00%. | 通过项目的实施，可极大地改善村民的生活条件和居民区基础设施状况，增强农牧民的安居环境建设主动性，有效地帮助农民用双手去奋斗创造美好幸福生活。 | 张立
46 | BHX2023045 | 巴州博湖县乡村污水处理设施建设项目 | 新建 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.1 | 博湖县 | 新建污水管网25000米，配套建设窨井、沉淀池等设施、污水处理站附属设施设备。 | 2500 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1、数量指标：拟支持村庄为8个组； 2、质量指标：工程按期完成率100%，工程验收合格率100%， 3、生态效益指标：提高农村环境治理率100%，经整治示范村生活污水得到有效治理的农户比率100%，经整治的示范村生活污水排放达到相应标准：新疆标准2级（标准执行新疆维吾尔自治区地方标准DB65 4275-2019)；污染物年削减量：COD削减量73.22t/a、氨氮削减量9.15t/a 4、社会效益指标：经整治的示范村受益的农户比例≧95%；经整治示范村生活污水得到有效治理的农户比率≧95%； 5、可持续影响指标：长期有效改善农村人居环境。 6、满意度指标：参与单位对技术支持工作的满意度＞95%，示范村农户满意比例＞95%。 | 实施该项目，可改善农村污水处理问题，有利于美丽乡村建设和发展。 | 张立
47 | BHX2023046 | 巴州博湖县农村基础设施建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 博湖县 | 新建柏油道路1.2公里，人行道及隔离带4000平方、地面硬化33500平方米、戈壁道路6千米，农区桥梁3座及配套相关附属设施。 | 1500 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1、数量指标：新建柏油道路1.2公里；人行道及隔离带4000平方米；地面硬化33500平方米；戈壁道路6公里；农区桥梁3座； 2、时效指标：2023年5月20日前完成招投标；2023年12月20日前完成工程建设及设备采购安装。 3、成本指标：专款专用率100%； 4、社会效益指标：完工使用率≥90.00%；农村人居环境得到进一步改善。 5、可持续影响指标：农村基础设施得到有效改善。 6、服务对象满意度指标：群众满意度≥95.00%. | 通过实施该项目，进一步提升农村基础设施条件，进一步改善农村人居环境与出行环境，提升农牧民群众的幸福感。 | 张立
48 | BHX2023047 | 巴州博湖县环湖公路生态廊道供水管网建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 博湖县 | 新建供水管道26千米及配套供水泵站等附属设施。 | 5000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 数量指标：新建供水管道 ≧26千米；质量指标：验收合格率≧100%；时效指标：项目完成时限（月） 2023年10月；成本指标：项目总投入≦5000万元；生态效益指标：改善周边生态环境，有效改善；可持续影响指标：持续影响力，持续明显影响力；满意度指标：群众满意度≧95%。 | 保障生态用水提升农村人居环境整治基础设施，不断提升公共服务水平，使生态环境更加优良。 | 张占群
44 | BHX2023048 | 博湖县防渗渠建设项目 | 新建 | 配套设施项目 | 2023.03 | 2023.1 | 本布图镇、查干诺尔乡 | 新建防渗渠17.3公里。其中，查干诺尔乡新建防渗渠8千米及附属设施；本布图镇新建防渗渠9.3公里及配套附属设施。 | 500 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 235 | 新建防渗渠17.3公里及配套建筑物，工程量完成率100%，工程合格率100%，工程按要求及时完工，受益脱贫户235户，成本控制在概算之内，提高项目区灌灌保证率，优化水资源节约利用，推进农业增产和农民增收，群众满意度指标达95%以上。 | 项目实施后可有效改善群众浇水难的问题，促进水资源集约节约利用，推进农业增产和农民增收。项目建成后产权归本布图镇人民政府所有，由本布图镇人民政府负责后期监管维护。 | 吴东宏
49 | BHX2023049 | 巴州博湖县北山牧道建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 北山牧区 | 新建北山牧场农村公路9.25公里，含交通安全设施、涵洞工程及附属工程。 | 2500 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1、数量指标：农村公路9.25公里； 2、质量指标：项目（工程）验收合格率（%）=100； 3、时效指标：项目开工及时率（%）=100；项目完工及时率（%）=100；项目开工时间（月2023年3月；项目完成时间（月）2023年10月； 4、成本指标：农村公路单位成本（万元/公里）≦270.27； 5、社会效益指标：受益脱贫人口数（人）≥63； 6、服务对象满意度指标：受益建档立卡脱贫人口满意度（%）≥97。 | 机械化转场是畜牧业发展的必然要求，而进一步加快适应机械化转场需要加快牧道建设，为存进畜牧业增效、牧民增收创造有力条件。 | 任志强
50 | BHX2023050 | 巴州博湖县农村道路建设项目 | 新建 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.1 | 博湖县 | 新建农村公路80公里，路面宽度4.5米，设计车速20千米/小时，计划投资5000万元。其中，博斯腾湖乡村间道路建设项目49.5公里；塔温觉肯乡新建户间道8.5公里，路面宽度分为4.5米；本布图镇12公里，路面宽度4.5米；乌兰再格森乡2公里，路面宽度4.5米；才坎诺尔乡8公里，路面宽度4.5米。 | 5000 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1、数量指标：农村公路80公里； 2、质量指标：项目（工程）验收合格率（%）=100； 3、时效指标：项目开工及时率（%）=100；项目完工及时率（%）=100；项目开工时间（月2023年3月；项目完成时间（月）2023年10月； 4、成本指标：农村公路单位成本（万元/公里）≦62.5； 5、社会效益指标：受益脱贫人口数（人）≥200； 6、服务对象满意度指标：受益建档立卡脱贫人口满意度（%）≥97。 | 公路是经济发展的动脉。加快农村公路网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义。 | 任志强