## 项目计划库
博湖县2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表
填报单位（盖章）：新疆兴牧源农业有限责任公司 | [25 empty] | 填报时间：2024 年 12 月7 日
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目 子类型 | 建设 性质 | 开工时间 | 完工时间 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金规模及来源 | [12 empty] | 项目主管 部门 | 责任人 | 带动脱贫户数 | 绩效目标 | 利益联结 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[12 empty] | 合计 | 衔接资金 | [7 empty] | 自治州财政衔接资金 | 地方政府 债券资金 | 县市财政衔接资金 | 其他资金
[13 empty] | 小计 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场 | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
合计 |  |  | 1 | [8 empty] | 133 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
一、产业发展 |  |  | 1 | [8 empty] | 133 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
1 | BHX2025001 | 本布图镇2025年新布呼村农副产品储藏初加工厂建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 本布图镇再格森诺尔村 | 项目计划在博湖县本布图镇再格森诺尔村新建归属为新布呼村委会的农副产品储藏初加工厂一座， 1、采购安装农副产品加工设备（时产10-18吨毛椒去石磕籽及颗粒成套设备）1套，合计320万元； 2、新建厂房2300平米，每平方1000元，小计230万元。 3、配套厂区管理用房230平方米，每平方米2000元，合计46万元。 4、晾晒场地8000平方米，每平方米200元。小计160万元。 5、80t地磅、2000kw箱式变电站、250kw箱式变电站、消防、供暖设备及配套合计125.09万元； 6、前期费37万元；项目建设合计918.09万元。 | 座 | 1 | 918.09 | 918.09 | 918.09 | [10 empty] | 本布图镇人民政府 | 恰格德尔加甫 | 6 | 数量指标：农副产品加工设备≥1套，新建厂房≥2300平方米，配套厂区管理用房≥230平方米，晾晒场地≥8000平方米；80t地磅、2000kw箱式变电站、250kw箱式变电站、消防、供暖设备及配套≥1处。 质量指标：工程验收率（%）=100%；工程验收合格率（%）=100%。 时效指标：项目开工时限（月）2025年3月；项目完成时限（月）2025年10月。 成本指标：农副产品加工设备≤320万元/套；新建厂房≤1000元/平方米；配套厂区管理用房≤2000元/平方米；晾晒场地≤200元/平方米；80t地磅、2000kw箱式变电站、250kw箱式变电站、消防、供暖设备及配套总成本≤125.09万元/处；项目前期费（万元）≤37万元 经济效益指标：带动脱贫户增收有效提升 社会效益指标：受益人口数（人）≥6人 生态效益指标：有效改善群众人居生活环境。 服务对象满意度指标：受益群众满意度（%）≥98.0%。 | 项目建成后产权归新布呼村所有。由新布呼村股份经济合作社负责后期监管维护，对外承包经营,股份经济合作社每年按不少于总投资额的4%收取租金，租金用于本村的就业岗位开发、基础设施维护等方面。受益户为动态管理。就近解决部分富余劳动力就业问题，预计每年解决就业岗位6人，按照每年实际制定的年度分配方案，具体事宜具体制定。
30 | BHX2025040 | 2025年新疆兴牧源农业有限责任公司饲草料加工设备采购项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 新疆兴牧源农业有限责任公司 | 为提高饲料生产效率，降低劳动成本，加快羊产业发展，计划采购时产3—5吨高档颗粒饲料机组1套，全混合日粮制备机1套，合计133万（其中欠发达国有牧场巩固提升任务资金132万元，按实际下达资金为准，超出1万元为企业自筹）。本项目带动欠发达国有牧场农牧户就业2人。带动增加欠发达国有农牧场受益户全年总收入12000（元/户均）。 | 套 | 2 | 133 | 132 | [5 empty] | 132 |  |  |  |  | 1 | 博湖县农业农村局 | 罗克曼·如则 | 2 | 1、数量指标：采购时产3-5吨高档颗粒饲料机组（套）=1、采购全混合日粮制备机（套）=1。 2、质量指标：设备验收合格率（%）=100； 3、时效指标：项目按期完工时间：2025年10月；采购及时率（%）≥98.0% 4、成本指标：采购时产3-5吨高档颗粒饲料机组（万元/套）≤113；采购全混合日粮制备机（万元/套）≤20； 5、经济效益指标：带动增加欠发达国有农牧场受益户全年总收入（元/户均）≥12000元。 6、社会效益指标：带动欠发达国有牧场农牧户就业（户）≥2。 7、可持续影响指标：持续促进畜牧业发展。 7、满意度指标：受益农牧户满意度（%）≥95 | 项目建成后产权归新疆兴牧源农业有限责任公司所有，国有投资所有盈利用于国有企业发展。由新疆兴牧源农业有限责任公司负责后期监管与更新。该项目符合财政衔接推进乡村振兴补助资金使用范围，带动产业发展，有效推进欠发达国有农牧场巩固提升，该项目带动受益欠发达国有牧场农牧民2户发展，预计带动增加欠发达国有农牧场受益户全年总收入12000（元/户均），为农牧民增收提供稳定可靠的经济收入来源。